**Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Краснодолинского сельсовета» Советского района Курской области за 2021 год**

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области. В 2021 году на территории МО «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области осуществлялась реализация 9-ть муниципальных программ. Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 4380,8 тыс. рублей.
         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год составил 4380,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет-289.7, областной бюджет —878,8 тыс. рублей, Местный бюджет- 3212,3тыс.рублей.
         Фактическое исполнение (кассовое исполнение) средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2021 год составил 4380.8 тыс. рублей (% освоения- 100 %), в том числе областной бюджет- 878.8тыс. рублей (% освоения- 100 %), местный бюджет 3212,3 тыс. рублей (% освоения - 100%). в том числе федеральный бюджет-289.7рублей(%освоение-100%)
         Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;
– качество администрирования муниципальной программы
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Краснодолинского сельсовета Советского района.

-создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;
-повышение уровня внешнего благоустройства;
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Краснодолинского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию программ.
         С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
         Отчет о реализации муниципальных программ, проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ приложение №1

Приложение 1

проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Содержание и обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 3020,5 | 3020,5 |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **3020,5** | **3020,5** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 289,7 | 289,7 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 738,6 | 738,6 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 1992,2 | 1992,2 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова Е.А.

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Проведение эффективной энергосберегающей политики» | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 1 | 1 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **1** | **1** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0 | 0 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 1 | 1 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова Е.А.

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Краснодолинский сельсовет Советского района Курской области» Благоустройство населенных пунктов в Краснодолинском сельсовете Советского района Курской области** |

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | Мероприятия по благоустройству | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 808,3 | 808,3 |   |
| 2 |  «Организация и содержание мест захоронения» |  Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района |   | 182,2 | 182,2 |   |
|  |   |   |   |  |   |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **990,5** | **990,5** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0 | 0 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0 | 0 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 990,5 | 990,5 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

 Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова Е.А.

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области» ПО**

**СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД** тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **1,0** | **1,0** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0 | 0 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова Е.А..

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Краснодолинский сельсовет» Советского района Советского района Курской области**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 3,4 | 3,4 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **3,4** | **3,4** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 3,4 | 3,4 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова И.А..

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области»**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» от чрезвычайных ситуаций». | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 11,0 | 11,0 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **11,0** | **11,0** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 11,0 | 11,0 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова И.А..

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации Краснодолинского сельсовета Советского района Курской области**

**ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно коммуникационной среды» | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 171,0 | 171,0 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **171,0** | **171,0** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 171,0 | 171,0 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова И.А..

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области»**

 **ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно коммуникационной среды» | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 631,6 | 631,6 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **631,6** | **631,6** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 631,6 | 631,6 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова И.А..

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснодолинского сельсовета Советского района Курской области »**

 **ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2021 ГОД**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, муниципальным служащим «Краснодолинского сельсовета Советского района» | Администрация Краснодолинского сельсовета Советского района | Местный бюджет | 182,2 | 182,2 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **182,2** | **182,2** |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 182,2 | 182,2 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Краснодолинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грызлова И.А..

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усикова И.А.